## 通知
全建統一様式第2号
令和 年 月 日
下請負業者の皆さんへ
【元請負業者】
|  |  | 会 社 名 | 株式会社 村田工務所
事業所の名称
施工体制台帳作成建設工事の通知
当工事は、建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の７に基づく施工体制台帳の作成を要する建設工事です。 この建設工事に従事する下請業者の方は、一次、二次等の層次を問わず、その請け負った建設工事を他の建設業 を営む者（建設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせたときは、速やかに 次の手続きを実施してください。 なお、一度提出いただいた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して再提出しなければなりません。 ①再下請負通知書の提出 建設業法第24条７第２項の規程により、遅滞なく、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号） 第14条の4第1項に規程する再下請負通知書により、自社の建設業登録や主任技術者等の選任状況及び再下請負契約がある場合はその状況を、直近上位の注文者を通じて元請負業者に報告されるようお願いします。 一次下請負業者の方は、後次の下請負業者から提出される再下請負通知をとりまとめ、下請負業者編成表とともに提出してください。 ②再下請負業者に対する通知 他に下請負を行わせる場合は、この書面を複写し交付して、「もしさらに他の者に工事を請け負わせたときは、『再下請負通知書』を提出するとともに、関係する後次の下請負業者に対してこの書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければなりません。
なお、当工事の概要は次の通りですが、不明の点は下記の担当者に照会ください。
元請名 |  | 株式会社 村田工務所
発注者名
工事名
監督員名 |  |  | 権限及び意見 申出方法 | ・下請負契約に記載のとおり ・文書による
提出先及び 担当者
（注） | 下請負契約の総額が4,000万円（建築一式工事の場合は、6,000万円）以上となり、施工体制台帳の作成を要する工事は、全ての一次下請負人に対して書面により通知するとともに、この書面を作業所の見やすい場所に掲示する（第24条の７）。ただし、公共工事については下請金額の総額にかかわらず施工体制台帳を作成し、全ての一次下請に対して書面により通知するとともに、この書面を作業所の見やすい場所に掲示する。
Note on D33: ○○建設株式会社
Note on D34: （記入例） 野村川不動産株式会社
Note on D35: ○○ビル新築工事
Note on D36: 元請の 作業所長または工事部長 （記入例） 所田 長七郎
Note on D38: 元請の安全書類の問い合わせ先 （記入例） ○○○○作業所 事務担当 ○山○子
Note on K6: ○○建設㈱
Note on K7: ○○ビル新築工事
Note on K36: 記入例 ・下請負契約に記載の通り ・文章による
Note on L3: ○○年○月○日

## 施工台帳
全建統一様式第3号 | [18 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 《下請負人に関する事項》
[8 empty] | 施 工 体 制 台 帳 | [16 empty] | 会社名・ 事業者ＩＤ | [10 empty] | 代表者名
[会社名・事業者ID] | [6 empty] | 株式会社 村田工務所 （37889025489222） | [17 empty] | 住 所 電話番号 |  |  | 〒
[41 empty] | (TEL | [5 empty] | ）
[事業所名・現場ID] | [24 empty] | 工事名称 及び工事内容
[25 empty] | 工 期 |  |  | 自 |  | 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日
建設業の 許 可 |  |  |  | 許可業種 | [6 empty] | 許 可 番 号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日 | [5 empty] | 至 |  | 年 月 日
|  |  |  | 土、建、と・土、大 舗、解、内、塗、防、水 |  |  |  |  | 工事業 |  | 大臣 | 特定 |  |  | 4 | 第 | 2145 |  |  |  | 号 | 2022-11-21
[11 empty] | 知事 | 一般 | [12 empty] | 建設業 の許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日
[9 empty] | 工事業 |  | 大臣 | 特定 |  |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年 月 日 | [8 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年 月 日
[11 empty] | 知事 | 一般 | [20 empty] | 知事 |  | 一般
[31 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年 月 日
工事名称 及び工事内容 | [32 empty] | 知事 |  | 一般
発注者名 及び住所 | [24 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
〒
工 期 |  |  |  | 自 |  | 年 月 日 | [8 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | 権限及び意見 申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
|  |  |  | 至 |  | 年 月 日
[25 empty] | ※主任技術者 |  |  |  | 専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
契 約 営 業 所 |  |  |  | 区 分 |  |  | 名 称 | [8 empty] | 住 所 | [12 empty] | 非専任
|  |  |  | 元請契約 |  |  | 株式会社 村田工務所 | [8 empty] | 宮城県大崎市古川江合錦町二丁目６番１号 | [9 empty] | 資格内容 | [9 empty] | ※専門技術者名
|  |  |  | 下請契約 |  |  | 同上 | [8 empty] | 同上 | [20 empty] | 資 格 内 容
※登録基幹技能者名・種類
担当工事内容
発注者の 監 督 名 | [12 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  |  | 契約書記載の通り
[25 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
監督員名 | [12 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  |  | 契約書記載の通り
現 場 代理人名 | [12 empty] | 権限及び 意見申出方法 |  |  |  | 契約書記載の通り | [7 empty] | 健康保険 等の加入 状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [8 empty] | 雇用保険
[30 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [8 empty] | 加入 未加入 適用除外
監理技術者・ 主任技術者名 |  |  | 専任 非専任 | [9 empty] | 資格内容 | [13 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
監理技術者 補佐名 | [12 empty] | 資格内容
専 門 技術者名 | [12 empty] | 専 門 技術者名
| 資格内容 | [12 empty] | 資格内容
| 担 当 工事内容 | [12 empty] | 担 当 工事内容
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
健康保険 等の加入 状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  |  | 健康保険 | [6 empty] | 厚生年金保険 | [8 empty] | 雇用保険
[6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [6 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [8 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号 等 |  |  |  | 区分 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  | 雇用保険
[6 empty] | 元請契約 |  |  | 本社 |  |  |  | 18-ﾑｱ 01341 | [5 empty] | 18-ﾑｱ 01341 |  |  |  | 04304300459-5
[6 empty] | 下請契約 |  |  | 本社 |  |  |  | 同上 | [5 empty] | 同上 |  |  |  | 同上
Note on B46: 技能実習「等」を修了し、引き続き「特定技能の在留資格」を決定されたもの （一号特定技能外国人） （出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表の特定技能）
Note on G28: 施主が指名した設計事務所の監督員さんを記載してください （記入例） 設田 計太郎
Note on G31: 現場代理人もしくは工事部長等を記入する
Note on G33: 現場代理人を記入する
Note on G35: 専任か非専任かに○をしましょう 今や個人住宅以外はたいてい専任です
Note on H10: 元請の許可業種を記入 総合建設業とかではないので注意 （記入例） 建築
Note on H15: 記入例 （仮称）○○マンション新築工事
Note on H16: 記入例 15階建て共同住宅の新築工事
Note on H17: お施主様のお名前 記入例 ○○不動産㈱
Note on H23: 発注者と元請け会社の工事請負契約書に記載された 契約部署
Note on H25: 作業所と協力会社との契約部署 元請契約と同じ場合は「同上」の記入
Note on J18: （記入例） 989-6104
Note on J46: 有無のいずれかに○をする
Note on K19: 工事全体の契約工期を記入する 元請に確認
Note on K50: いずれかに○をする
Note on L4: 元請の会社名
Note on L6: 作業所名を記入する
Note on L23: 記入例 ○○建設㈱本社
Note on L25: （記入例） ○○建設㈱大阪支店
Note on M2: この用紙の左欄は元請の情報です わからなければ元請にもらってください
Note on O18: （記入例） 東京都千代田区大阪町900-800
Note on O52: 上の会社名と同じ
Note on O54: 上の会社名と同じ
Note on P46: 技能実習満了後に「在留資格：特定活動」で働く外国人建設就労者
Note on U10: 該当箇所に○をします 大臣 県またぎで工事する建設会社 知事 県内でのみ工事する建設会社 特定 一般 により請負金額の上限が決まっています
Note on V50: いずれかに○をする
Note on V52: （記入例） ○○健康保険組合 66-7777
Note on X46: 有無のいずれかに○をする
Note on Z23: 記入例 東京都千代田区霞が関200丁目1番1号
Note on Z25: （記入例） 大阪府大阪市中央区大手前 300丁目1番11号
Note on AA10: 記入例 25第29283734号
Note on AA28: 記入例 ・下請負契約に記載の通り ・文書による
Note on AA31: 記入例 ・下請負契約に記載の通り ・文書による
Note on AA33: 記入例 ・下請負契約に記載の通り ・文書による
Note on AA35: （記入例） ・経験年数10年以上 （記入例） ・一級建築士 （記入例） ・一級建築施工管理技士
Note on AB19: 元請会社と発注者との契約日を記入する 不明なら元請に確認
Note on AC1: 日付を入力 つじつまのあう日程
Note on AC52: （記入例） 11-222-33333
Note on AF10: 許可証に記載されている許可日記入
Note on AF50: いずれかに○をする
Note on AJ52: （記入例） 44444-5555555
Note on AK46: 有無のいずれかに○をする
Note on BA30: 技能実習「等」を修了し、引き続き「特定技能の在留資格」を決定されたもの （一号特定技能外国人） （出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表の特定技能）
Note on BG2: （記入例） ㈱山田建設 キャリアアップシステム 加入事業者ＩＤを入力。
Note on BG5: （記入例） 東京都品川区京都町333-3-3
Note on BG6: （記入例） 千代田商事ビル新築工事 にかかる型枠工事のうち基礎工事
Note on BG12: 一次会社の持っている許可業種を記入 （記入例） 大工
Note on BH4: （記入例） 101-2222
Note on BI17: たいていの場合職長でOK （記入例） 職田 長十郎
Note on BI19: (記入例） ・契約書に記載の通り ・文書による
Note on BI21: いずれかに○をする 2,500万円を超えたら専任(常駐)が必要だそうです 二次の職長だけで工事とかだめなんだって
Note on BI23: （記入例） ・大卒＋3年の実務経験 とか ・10年以上の実務経験 とか ・1級建築施工管理技士
Note on BI26: 意味がわからなければ 未入力でOK
Note on BI30: 有無のいずれかに○をする
Note on BJ8: 元請会社が一次業者との契約書に記載された工期 わからなければ空白 （記入例） 自 平成28年11月5日 至 平成28年11月31日
Note on BJ34: いずれかに○
Note on BJ36: （記入例） ㈱○○建設
Note on BM21: たいていの場合職長でOKだけど 主任技術者の要件がないとダメなので若手は注意 （記入例） 職田 長十郎
Note on BO30: 技能実習満了後に「在留資格：特定活動」で働く外国人建設就労者
Note on BR36: （記入例） ○○健康保険組合 ××―××××
Note on BT12: いずれかに○をする
Note on BT34: いずれかに○
Note on BW30: 有無のいずれかに○をする
Note on BZ12: 許可証を見ながら記入する
Note on BZ36: （記入例） ××―××―××××
Note on CA2: （記入例） 山田三郎
Note on CA8: 元請会社と一次会社との契約日を記入 正式な書類がまだなら空白にしておいて あとから手書き記入するしかない (記入例） 平成28年11月4日
Note on CD17: 職長さんがよい (記入例） 職田 長十郎
Note on CD19: 会社の安全担当 （記入例） 安藤 全太郎
Note on CD21: 社長とか総務部長とか （記入例） 社田 長一郎
Note on CE5: （記入例） 03-3333-3333
Note on CE12: 許可証を見ながら記入する （記入例） 平成25年11月1日
Note on CE34: いずれかに○
Note on CH36: （記入例） ××―××―××
Note on CJ30: 有無のいずれかに○をする
（記入要領）
1 この様式は元請が作成し、一次下請負業者を通じて報告される再下請負通知書（様式第1号－甲）を添付することにより、一次下請負業者別の施工体制台帳として利用する。
2 発注者及び下請負人との契約書面の写しを添付（公共工事は請負代金額の記載のあるもの）。上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載がある場合は、その写しを添付することにより添付を省略することができる。
3 監理技術者・主任技術者の配置状況について「専任・非専任」のいずれかに○印を付けること。
4 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。
（監理技術者・主任技術者が専門技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。）
5 監理技術者・主任技術者及び専門技術者について次のものを添付すること。
①資格を証するものの写し ②自社従業員である証明書類の写し（従業員証、健康保険証など）
6 各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を〇で囲む。
7 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について届出を行っている場合には「加入」を、行っていない
場合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、従業員規模等により各保険の適
用が除外される場合は「適用除外」を○で囲む。事業所整理記号等の営業所の名称欄には、この様式左側の営業所の名称欄には元請契約に
係る営業所の名称及び下請契約に係る営業所の名称を、右側の一次下請負人に関する事項は請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄に
は、事業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所
番号を、厚生年金保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所
番号を、雇用保険欄には、労働保険番号を、継続事業の一括認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。
なお、この様式左側について、元請契約に係る営業所で下請契約を行う場合は、下請契約欄に「同上」と記載する。右側の一次下請負人に
関する事項については、請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負契約を行う場合には欄を追加して記載する。
※ [主任技術者、専門技術者、登録基幹技能者の記入要領]
1 主任技術者の配置状況について[専任・非専任]のいずれかに○印を付すること。
2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するため必要な主任技術者を記載する。(一
式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
3 登録基幹技能者が複数いる場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。
4 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで記入する)
(1)経験年数による場合 (2)資格等による場合 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 1)建設業法「技術検定」 6)消防法「消防設備士試験」
（短大・高専卒業者を含む。） 2)建築士法「建築士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)技術士法「技術士試験」
3)その他 10年以上の実務経験 4)電気工事士法「電気工事士試験」
【それぞれの在留資格】
特定技能
特定活動
技能実習

## 下請編成
全国統一様式第１号－乙
令和 年 月 日
下請負業者編成表
(一次下請負業者＝作成下請負業者)
会 社 名
安全衛生責任者
主 任 技 術 者
専 門 技 術 者
|  |  | 工事 |  | 担当工事内容
登録基幹技能者
|  |  | 工期 |  | R 年 月 日～R 年 月 日
(２次下請負業者) |  |  |  | (２次下請負業者) |  |  | (２次下請負業者)
| 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
| 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者
工事 | 専 門 技 術 者 |  |  | 工事 | 専 門 技 術 者 |  | 工事 | 専 門 技 術 者
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
工期 |  | R 年 月 日～R 年 月 日 |  | 工期 |  | R 年 月 日～R 年 月 日 | 工期 |  | R 年 月 日～R 年 月 日
(３次下請負業者) |  |  |  | (３次下請負業者) |  |  | (３次下請負業者)
| 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
| 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者
工事 | 専 門 技 術 者 |  |  | 工事 | 専 門 技 術 者 |  | 工事 | 専 門 技 術 者
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
工期 |  | R 年 月 日～R 年 月 日 |  | 工期 |  | R 年 月 日～R 年 月 日 | 工期 |  | R 年 月 日～R 年 月 日
(４次下請負業者) |  |  |  | (４次下請負業者) |  |  | (４次下請負業者)
| 会 社 名 |  |  |  | 会 社 名 |  |  | 会 社 名
| 安全衛生責任者 |  |  |  | 安全衛生責任者 |  |  | 安全衛生責任者
| 主 任 技 術 者 |  |  |  | 主 任 技 術 者 |  |  | 主 任 技 術 者
工事 | 専 門 技 術 者 |  |  | 工事 | 専 門 技 術 者 |  | 工事 | 専 門 技 術 者
|  | 担当工事内容 |  |  |  | 担当工事内容 |  |  | 担当工事内容
工期 |  | R 年 月 日～R 年 月 日 |  | 工期 |  | R 年 月 日～R 年 月 日 | 工期 |  | R 年 月 日～R 年 月 日
(記入要領) １．一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された「届出書」(様式１号－甲)に基づいて
本表を作成の上、元請に届出ること。
２．この下請負業者編成表でまとめきれない場合には、本様式をコピーするなどして適宜使用すること。
３．二次下請業者を使用しない場合は、この書類は提出不要。
Note on F7: 何の工事をするのかわかることを記入 （記入例） 型枠
Note on H13: 日付は他の書類と全て整合させる必要あり 元請と契約した日と同じ日に同じ工期で下請けに発注すれば 再下請の分が全部同じ日程でも辻褄は会う。 １日づつずらすとか工夫するとなお良い （記入例） H28年11月10日～H11年11月31日
Note on J7: 一次業者名 （記入例） ○○建設㈱
Note on J8: 職長がよい （記入例） 職田 長十郎
Note on J9: 職長でよいが、職長が若手の場合など 主任技術者の要件がなければ、別の人を記入 （記入例） 職田 長十郎

## 再下請負
全建統一様式第1号-甲
令和 年 月 日
[6 empty] | 再下請負通知書（変更届） | [17 empty] | 《再下請負関係》 |  |  |  |  | 再下請負業者及び再下請負契約関係について次の通り報告いたします。
[24 empty] | 会社名・ 事業者ID | [10 empty] | 代表者名
直近上位の | [11 empty] | 【報告下請負業者】
注文者名 | [14 empty] | 〒 | [8 empty] | 住 所 電話番号 |  |  | 〒
現場代理人名 | [9 empty] | 殿 |  | 住 所 | [27 empty] | (TEL | [5 empty] | ）
（所長名） | [23 empty] | 工事名称 及び工事内容
TEL
| 元請名称・ 事業者ID |  | 株式会社 村田工務所 | [12 empty] | FAX | [7 empty] | 工 期 |  |  | 自 |  | 年 月 日 | [6 empty] | 契約日 |  |  | 年 月 日
[11 empty] | 会 社 名・ 事業者ID | [15 empty] | 至 |  | 年 月 日
[11 empty] | 代表者名 | [11 empty] | 印 | 建設業 の許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 |  |  |  |  | 許可番号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日
≪自社に関する事項≫ | [29 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年 月 日
[32 empty] | 知事 |  | 一般
工事名称 及び工事内容 | [29 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  | 第 |  |  |  |  | 号 | 年 月 日
[32 empty] | 知事 |  | 一般
工期 |  |  | 自 |  | 年 月 日 | [8 empty] | 注文者と の契約日 |  |  | 年 月 日
|  |  | 至 |  | 年 月 日 | [18 empty] | 現場代理人名 | [10 empty] | 安全衛生責任者名
建設業 の許可 |  |  | 施工に必要な許可業種 | [5 empty] | 許可番号 | [10 empty] | 許可（更新）年月日
[7 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  |  | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日 |  |  |  |  | 権限及び意見 申出方法 | [9 empty] | 安全衛生推進者名
[9 empty] | 知事 |  | 一般
[7 empty] | 工事業 |  | 大臣 |  | 特定 |  |  |  | 第 |  |  |  | 号 | 年 月 日 |  |  |  | ※主任技術者 |  |  |  | 専任 | [6 empty] | 雇用管理責任者名
[9 empty] | 知事 |  | 一般 | [16 empty] | 非専任
[25 empty] | 資格内容 | [9 empty] | ※専門技術者名
監督員名 | [12 empty] | 安全衛生責任者名
資 格 内 容
| 権限及び意見 申出方法 | [11 empty] | 安全衛生推進者名 | [10 empty] | ※登録基幹技能者名・種類
担当工事内容
現場代理人名 | [12 empty] | 雇用管理責任者名
| 権限及び意見 申出方法 | [11 empty] | ※専門技術者名 | [10 empty] | 一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） |  |  |  |  | 有 無 |  |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
※主任技術者 |  |  |  | 専任 | [9 empty] | 資 格 内 容
|  |  |  | 非専任 | [19 empty] | 健康保険 等の加入 状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [8 empty] | 雇用保険
| 資格内容 | [12 empty] | 担当工事内容 | [14 empty] | 加入 未加入 適用除外 |  |  |  |  | 加入 未加入 適用除外 | [8 empty] | 加入 未加入 適用除外
[26 empty] | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  | 健康保険 |  |  |  |  | 厚生年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
※登録基幹技能者名・種類
一号特定技能外国人の従事の状況（有無） |  |  |  | 有 無 |  |  |  | 外国人建設就労者の従事の状況（有無） | [5 empty] | 有 無 |  |  |  | 外国人技能実習生の従事の状況(有無) |  |  |  | 有 無
健康保険 等の加入 状況 |  | 保険加入 の有無 |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 | [8 empty] | 雇用保険
[5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [5 empty] | 加入 未加入 適用除外 | [8 empty] | 加入 未加入 適用除外
|  | 事業所 整理記号等 |  |  | 営業所の名称 |  |  |  |  | 健康保険 | [5 empty] | 厚生年金保険 |  |  |  |  | 雇用保険
Note on B44: 技能実習「等」を修了し、引き続き「特定技能の在留資格」を決定されたもの （一号特定技能外国人） （出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表の特定技能）
Note on G7: あなたが一次業者なら元請会社を記入 あなたが二次業者なら一次業者を記入 あなたが三次業者なら二次業者を記入
Note on G9: ※ここは元請の所長名に限りません 上に書いた会社の職長名 又は 上に書いたのが元請なら作業所長名
Note on H12: 元請の会社名 （記入例） 大成組㈱
Note on H18: （記入例） 千代田商事ビル新築工事 にかかる型枠工事のうち基礎工事
Note on H23: あなたの会社の持っている許可業種を記入 （記入例） 大工
Note on J28: 右欄の下請会社がちゃんと工事をしているかを確認する人 たいていの場合職長でOK （記入例） 職田 長十郎
Note on J30: (記入例） ・契約書に記載の通り ・文書による
Note on J32: たいていの場合職長でOK （記入例） 職田 長十郎
Note on J34: (記入例） ・契約書に記載の通り ・文書による
Note on J36: いずれかに○をする 2,500万円を超えたら専任(常駐)が必要だそうです 二次の職長だけで工事とかだめなんだって
Note on J38: （記入例） ・大卒＋3年の実務経験 とか ・10年以上の実務経験 とか ・1級建築施工管理技士
Note on J41: 公共工事で 申請している場合に 記入する
Note on J44: 有無のいずれかに○をする
Note on K20: 契約書に記載された工期 わからなければ空白 （記入例） 自 平成28年11月5日 至 平成28年11月31日
Note on K48: いずれかに○
Note on K50: （記入例） ㈱山田建設
Note on N36: たいていの場合職長でOKだけど 主任技術者の要件がないとダメなので若手は注意 （記入例） 職田 長十郎
Note on P44: 技能実習満了後に「在留資格：特定活動」で働く外国人建設就労者
Note on S50: （記入例） ○○健康保険組合 ××―××××
Note on U23: いずれかに○をする
Note on U48: いずれかに○
Note on X44: 有無のいずれかに○をする
Note on AA9: あなたの会社の住所 (記入例） 千葉県埼玉区神奈川町3-3-3
Note on AA13: この書類を作っているあなたの会社名
Note on AA15: あなたの会社の社長さん
Note on AA23: 許可証を見ながら記入する
Note on AA50: （記入例） ××―××―××××
Note on AB8: （記入例） 333-3333
Note on AB20: 契約書に記載された日 (記入例） 平成28年11月4日
Note on AE28: 職長さんがよい (記入例） 職田 長十郎
Note on AE30: 会社の安全担当 （記入例） 安藤 全太郎
Note on AE32: 社長とか総務部長とか （記入例） 社田 長一郎
Note on AF23: 許可証を見ながら記入する （記入例） 平成25年11月1日
Note on AF48: いずれかに○
Note on AI50: （記入例） ××―××―××
Note on AK44: 有無のいずれかに○をする
Note on BB34: 技能実習「等」を修了し、引き続き「特定技能の在留資格」を決定されたもの （一号特定技能外国人） （出入国管理及び難民認定法の別表第一の二の表の特定技能）
Note on BH6: （記入例） ㈱山田建設
Note on BH9: （記入例） 東京都品川区京都町333-3-3
Note on BH10: （記入例） 千代田商事ビル新築工事 にかかる型枠工事のうち基礎工事
Note on BH16: 一次会社の持っている許可業種を記入 （記入例） 大工
Note on BI8: （記入例） 101-2222
Note on BJ21: たいていの場合職長でOK （記入例） 職田 長十郎
Note on BJ23: (記入例） ・契約書に記載の通り ・文書による
Note on BJ25: いずれかに○をする 2,500万円を超えたら専任(常駐)が必要だそうです 二次の職長だけで工事とかだめなんだって
Note on BJ27: （記入例） ・大卒＋3年の実務経験 とか ・10年以上の実務経験 とか ・1級建築施工管理技士
Note on BJ30: 意味がわからなければ 未入力でOK
Note on BJ34: 有無のいずれかに○をする
Note on BK12: 契約書に記載された工期 わからなければ空白 （記入例） 自 平成28年11月5日 至 平成28年11月31日
Note on BK38: いずれかに○
Note on BK40: （記入例） ㈱山田建設
Note on BN25: たいていの場合職長でOKだけど 主任技術者の要件がないとダメなので若手は注意 （記入例） 職田 長十郎
Note on BP34: 技能実習満了後に「在留資格：特定活動」で働く外国人建設就労者
Note on BS40: （記入例） ○○健康保険組合 ××―××××
Note on BU16: いずれかに○をする
Note on BU38: いずれかに○
Note on BX34: 有無のいずれかに○をする
Note on CA16: 許可証を見ながら記入する
Note on CA40: （記入例） ××―××―××××
Note on CB6: （記入例） 山田三郎
Note on CB12: 契約書に記載された日 (記入例） 平成28年11月4日
Note on CE21: 職長さんがよい (記入例） 職田 長十郎
Note on CE23: 会社の安全担当 （記入例） 安藤 全太郎
Note on CE25: 社長とか総務部長とか （記入例） 社田 長一郎
Note on CF9: （記入例） 03-3333-3333
Note on CF16: 許可証を見ながら記入する （記入例） 平成25年11月1日
Note on CF38: いずれかに○
Note on CI40: （記入例） ××―××―××
Note on CK34: 有無のいずれかに○をする
6. 健康保険等の加入状況の保険加入の有無欄には、各保険の適用を受ける営業所について、届出を行っている場合は「加入」を、行っていない場
合（適用を受ける営業所が複数あり、そのうち一部について行っていない場合を含む）は「未加入」を、従業員規模等により各保険の適用が
除外される場合は「適用除外」を○で囲む。事業所整理記号等の営業所の名称欄には、請負契約に係る営業所の名称を、健康保険欄には、事
業所整理記号及び事業所番号（健康保険組合にあっては組合名）を、一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号
を、厚生年金保険欄には、事業所整理記号及び事業所番号を、
一括適用の承認に係る営業所の場合は、本店の整理記号及び事業所番号を、雇用保険欄には、労働保険番号を、継続事業の一括
認可に係る営業所の場合は、本店の労働保険番号をそれぞれ記載する。
なお、この様式左側について、直帰上位の注文者との請負契約に係る営業所以外の営業所で再下請負業者との請負契約を行う
場合には欄をそれぞれ追加する。
３※ [主任技術者、専門技術者、登録基幹技能者の記入要領]
1 主任技術者の配置状況について[専任・非専任]のいづれかに○印を付すること。
2 専門技術者には、土木・建築一式工事を施工の場合等でその工事に含まれる専門工事を施工するため必要な主任技術者を記
載する。(一式工事の主任技術者が専門工事の主任技術者としての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。)
複数の専門工事を施工するために複数の専門技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記載する。
3 登録基幹技能者が複数いる場合は、適宜欄を設けて全員を記載する。
4 主任技術者の資格内容(該当するものを選んで記入する)
(1)経験年数による場合 (2)資格等による場合
1)大学卒[指定学科] 3年以上の実務経験 1)建設業法「技術検定」 5)電気事業法「電気主任技術者国家試験等」
（短大・高専卒業者を含む。） 2)建築士法「建築士試験」 6)消防法「消防設備士試験」
2)高校卒[指定学科] 5年以上の実務経験 3)技術士法「技術士試験」 7)職業能力開発促進法「技能検定」
3)その他 10年以上の実務経験 4)電気工事士法「電気工事士試験」
(記入要領)1 報告下請負業者は直近上位の注文者に提出すること。
2 再下請負契約がある場合は、《再下請負契約関係》欄（当用紙の右部分）を記入するとともに、次の契約書類（公共工事以外は
請負代金額の記載は不要）写しを全ての階層について提出する。なお、再下請が複数ある場合は、《再下請負契約関係》欄を
コピーして使用する。
①請負契約書、〈注文書・請書等〉 ②請負契約約款
3 一次下請負業者は、二次下請負業者以下の業者から提出された書類とともに様式第1号－乙に準じ下請負業者編成表を作成の
上、元請に届け出ること。
4 この届出事項に変更があった場合は直ちに再提出すること。
5 各外国人材が、当該建設工事に従事する場合は「有」、従事する予定がない場合は「無」を〇で囲む
【それぞれの在留資格】
特定技能
特定活動
技能実習

## 外国人
全建統一様式第１号―甲―別紙
外国人建設就労者等建設現場入場届出書
殿
令和 年 月 日
外国人建設就労者等の建設現場への入場について下記のとおり届出ます。
記
１ 建設工事に関する事項
建設工事の名称
施工場所
２ 建設現場への入場を届け出る外国人建設就労者等に関する事項
※4名以上の入場を申請する場合、必要に応じて欄の追加や別紙とする等対応すること。
|  |  | 外国人建設就労者等１ |  |  |  |  | 外国人建設就労者等２ | [6 empty] | 外国人建設就労者等３
氏名
生年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
性別
国籍
従事させる業務
現場入場の期間 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
|  |  | ～ | 年 月 日 |  |  |  | ～ | 年 月 日 | [5 empty] | ～ | 年 月 日
在留資格 ※いずれかをチェック
在留期間満了日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | 年 月 日
CCUS登録情報が最新であることの確認 ※登録義務のある者のみ
|  |  | （確認日： |  |  | . . | ） | （確認日： |  | . . |  |  |  | ） | （確認日： |  | . . | ）
３ 受入企業・建設特定技能受入計画及び適正監理計画に関する事項
就労場所
従事させる業務の内容
従事させる期間（計画期間） |  |  |  |  | 年 月 日 | [5 empty] | ～ |  | 年 月 日
責任者（連絡窓口） |  |  |  |  | 役職 |  |  |  | 氏名 | [5 empty] | 連絡先
※ 就労場所・従事させる業務の内容・従事させる期間については、建設特定技能受入計画及び適正監理計画の記載内容を正確に転記すること。
○添付書類 提出にあたっては下記に該当するものの写し各1部を添付すること １ 建設特定技能受入計画認定証又は適正監理計画認定証（複数ある場合にはすべて。建設特定技能受入計画認定証については別紙（建設特定技能受入計画に関する事項）も含む。） ２ パスポート（国籍、氏名等と在留許可のある部分） ３ 在留カード ４ 受入企業と外国人建設就労者等との間の雇用条件書 ５ 建設キャリアアップシステムカード（登録義務のある者のみ）
Note on B5: ○○マンション作業所長
Note on L19: （記入例） 周白山
Note on L20: （記入例） 1975年6月22日
Note on L21: （記入例） 男
Note on L22: （記入例） 中国
Note on L23: （記入例） 基礎型枠工事（型枠作業）
Note on L24: 在留期間を過ぎないこと （記入例） 2016年11月4日 ～2016年11月31日
Note on L27: 過ぎてないこと （記入例） 2016年12月30日
Note on M14: （記入例） 千代田商事ビル建設工事
Note on M15: （記入例） 東京都千代川区本丸2-2-222
Note on P31: （記入例） 関東地方
Note on P32: (記入例） 型枠工事業
Note on P33: （記入例） 2016年11月4日～2016年11月31日
Note on S34: 代表取締役社長
Note on AC34: 山田太郎
Note on AF6: （記入例） 平成28年11月4日
Note on AF7: （記入例） ㈱山下工務店
Note on AF8: （記入例） 代表取締役 山下 太郎
Note on AF9: （記入例） ㈱山下工務店
Note on AF10: （記入例） 代表取締役 山下 太郎
Note on AM34: 0229-xx-xxxx
一次協力会社
外国人の所属する会社
特定技能 ← 必要
特定活動 ← 必要
技能実習 ← 不要
全国建設業協会では
「技能実習生と定住者」は
提出不要としています
（外国人建設就労者）
（外国人建設就労者）
（外国人建設就労者）
確認済
確認済
確認済
特定活動
特定技能
特定活動
特定技能
特定活動
特定技能

## 名簿
全建統一様式第5号
[8 empty] | 作業員名簿 | [13 empty] | 元請 確認欄
事業所の名称 ・現場ID | [7 empty] | （ | 令和 年 月 日 |  | 作成） | [10 empty] | 提出日 | 令和 年 月 日
本書面に記載した内容は、作業員名簿として、安全衛生管理や労働災害発生時の緊急連絡・対応のために元請負業者に提示することについて、記載者本人は同意しています。
所 長 名 |  |  |  |  | 殿 | [8 empty] | 一次会社名 ・事業者ID | [5 empty] | （ | 次）会社名
・事業者ID
番号 | ふりがな | 職種 | ※ | 雇入年月日 |  | 生年月日 |  |  |  | 現住所 |  | （TEL） |  |  | 最近の健康診断日 |  | 血液型 | 特殊健康診断日 | 教育・資格・免許 | [5 empty] | 入場年月日
氏 名
|  |  |  | 経験年数 |  | 年 齢 |  |  |  | 家族連絡先 |  | （TEL） |  |  | 血圧 |  |  | 種類 | 雇入・職長 特別教育 |  |  | 技能講習 |  | 免許 | 受入教育 実施年月日
技能者ＩＤ
1 | [14 empty] | R 年 月 日 |  |  | R 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 年 |  |  |  | 歳 | [6 empty] | ～ | [8 empty] | 令和 年 月 日
2 | [14 empty] | R 年 月 日 |  |  | R 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 年 |  |  |  | 歳 | [6 empty] | ～ | [8 empty] | 令和 年 月 日
3 | [14 empty] | R 年 月 日 |  |  | R 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 年 |  |  |  | 歳 | [6 empty] | ～ | [8 empty] | 令和 年 月 日
4 | [14 empty] | R 年 月 日 |  |  | R 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 年 |  |  |  | 歳 | [6 empty] | ～ | [8 empty] | 令和 年 月 日
5 | [14 empty] | R 年 月 日 |  |  | R 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 年 |  |  |  | 歳 | [6 empty] | ～ | [8 empty] | 令和 年 月 日
6 | [14 empty] | R 年 月 日 |  |  | R 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 年 |  |  |  | 歳 | [6 empty] | ～ | [8 empty] | 令和 年 月 日
7 | [14 empty] | R 年 月 日 |  |  | R 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 年 |  |  |  | 歳 | [6 empty] | ～ | [8 empty] | 令和 年 月 日
8 | [14 empty] | R 年 月 日 |  |  | R 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 年 |  |  |  | 歳 | [6 empty] | ～ | [8 empty] | 令和 年 月 日
9 | [14 empty] | R 年 月 日 |  |  | R 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 年 |  |  |  | 歳 | [6 empty] | ～ | [8 empty] | 令和 年 月 日
10 | [14 empty] | R 年 月 日 |  |  | R 年 月 日 | [6 empty] | 令和 年 月 日
[5 empty] | 年 |  |  |  | 歳 | [6 empty] | ～ | [8 empty] | 令和 年 月 日
(注)1. ※印欄には次の文字を入れる。 現・・・現場代理人 主・・・作業主任者（(注)2.） 女・・・女性作業員 未・・・18歳未満の作業員 基・・・基幹技能者 技・・・主任技術者 職・・・職長 安・・・安全衛生責任者 能・・・能力向上教育 再・・・危険有害業務・再発防止教育 習・・・外国人技能実習生 就・・・外国人建設就労者 1特…1号特定技能外国人 (注)2. 作業主任者は作業を直接指揮する義務を負うので、同時に施工されている他の現場や、同一現場においても他の作業個所との作業主任者を兼務することは、法的に認められていないので、複数の選任としなければならない。 | [12 empty] | (注)3. 経験年数は現在担当している仕事の経験年数を記入する。 (注)4. 各社別に作成するのが原則であるが、リース機械等の運転者は一緒でもよい。 (注)5. 資格・免許等の写しを添付すること。
Note on C14: （記入例） まじま けんたろう
Note on C16: 間島 謙太郎
Note on C18: キャリアアップシステム技能者ＩＤを入力。
Note on C20: （記入例） まじま けんたろう
Note on C26: （記入例） まじま けんたろう
Note on C32: （記入例） まじま けんたろう
Note on C38: （記入例） まじま けんたろう
Note on C44: （記入例） まじま けんたろう
Note on C50: （記入例） まじま けんたろう
Note on C56: （記入例） まじま けんたろう
Note on C62: （記入例） まじま けんたろう
Note on C68: （記入例） まじま けんたろう
Note on H3: (記入例） 八重洲マンション作業所
Note on H5: （記入例） 所田 長七朗
Note on K14: （記入例） 型枠大工
Note on K20: （記入例） 型枠大工
Note on K26: （記入例） 型枠大工
Note on K32: （記入例） 型枠大工
Note on K38: （記入例） 型枠大工
Note on K44: （記入例） 型枠大工
Note on K50: （記入例） 型枠大工
Note on K56: （記入例） 型枠大工
Note on K62: （記入例） 型枠大工
Note on K68: （記入例） 型枠大工
Note on P14: 下の凡例を見ながら役職を記入する （記入例） 現、職、基、安、技
Note on P20: 下の凡例を見ながら役職を記入する （記入例） 現、職、基、安、技
Note on P26: 下の凡例を見ながら役職を記入する （記入例） 現、職、基、安、技
Note on P32: 下の凡例を見ながら役職を記入する （記入例） 現、職、基、安、技
Note on P38: 下の凡例を見ながら役職を記入する （記入例） 現、職、基、安、技
Note on P44: 下の凡例を見ながら役職を記入する （記入例） 現、職、基、安、技
Note on P50: 下の凡例を見ながら役職を記入する （記入例） 現、職、基、安、技
Note on P56: 下の凡例を見ながら役職を記入する （記入例） 現、職、基、安、技
Note on P62: 下の凡例を見ながら役職を記入する （記入例） 現、職、基、安、技
Note on P68: 下の凡例を見ながら役職を記入する （記入例） 現、職、基、安、技
Note on T14: 雇用（入社）した日 (記入例） １９９７年１１月３日
Note on T20: 雇用（入社）した日 (記入例） １９９７年１１月３日
Note on T26: 雇用（入社）した日 (記入例） １９９７年１１月３日
Note on T32: 雇用（入社）した日 (記入例） １９９７年１１月３日
Note on T38: 雇用（入社）した日 (記入例） １９９７年１１月３日
Note on T44: 雇用（入社）した日 (記入例） １９９７年１１月３日
Note on T50: 雇用（入社）した日 (記入例） １９９７年１１月３日
Note on T56: 雇用（入社）した日 (記入例） １９９７年１１月３日
Note on T62: 雇用（入社）した日 (記入例） １９９７年１１月３日
Note on T68: 雇用（入社）した日 (記入例） １９９７年１１月３日
Note on AB14: 生年月日を記入してください (記入例） １９８０年１１月１１日
Note on AB20: 生年月日を記入してください (記入例） １９８０年１１月１１日
Note on AB26: 生年月日を記入してください (記入例） １９８０年１１月１１日
Note on AB32: 生年月日を記入してください (記入例） １９８０年１１月１１日
Note on AB38: 生年月日を記入してください (記入例） １９８０年１１月１１日
Note on AB44: 生年月日を記入してください (記入例） １９８０年１１月１１日
Note on AB50: 生年月日を記入してください (記入例） １９８０年１１月１１日
Note on AB56: 生年月日を記入してください (記入例） １９８０年１１月１１日
Note on AB62: 生年月日を記入してください (記入例） １９８０年１１月１１日
Note on AB68: 生年月日を記入してください (記入例） １９８０年１１月１１日
Note on AH3: （記入例） 令和3年11月4日
Note on AK14: （記入例） 神奈川県東京市大阪町３－１
Note on AK20: （記入例） 神奈川県東京市大阪町３－１
Note on AK26: （記入例） 神奈川県東京市大阪町３－１
Note on AK32: （記入例） 神奈川県東京市大阪町３－１
Note on AK38: （記入例） 神奈川県東京市大阪町３－１
Note on AK44: （記入例） 神奈川県東京市大阪町３－１
Note on AK50: （記入例） 神奈川県東京市大阪町３－１
Note on AK56: （記入例） 神奈川県東京市大阪町３－１
Note on AK62: （記入例） 神奈川県東京市大阪町３－１
Note on AK68: （記入例） 神奈川県東京市大阪町３－１
Note on BI14: 健康診断を受けた日を記入 １年に1回は受けてないといけません （記入例） ２０１６年１１月１日
Note on BI20: 健康診断を受けた日を記入 １年に1回は受けてないといけません （記入例） ２０１６年１１月１日
Note on BI26: 健康診断を受けた日を記入 １年に1回は受けてないといけません （記入例） ２０１６年１１月１日
Note on BI32: 健康診断を受けた日を記入 １年に1回は受けてないといけません （記入例） ２０１６年１１月１日
Note on BI38: 健康診断を受けた日を記入 １年に1回は受けてないといけません （記入例） ２０１６年１１月１日
Note on BI44: 健康診断を受けた日を記入 １年に1回は受けてないといけません （記入例） ２０１６年１１月１日
Note on BI50: 健康診断を受けた日を記入 １年に1回は受けてないといけません （記入例） ２０１６年１１月１日
Note on BI56: 健康診断を受けた日を記入 １年に1回は受けてないといけません （記入例） ２０１６年１１月１日
Note on BI62: 健康診断を受けた日を記入 １年に1回は受けてないといけません （記入例） ２０１６年１１月１日
Note on BI68: 健康診断を受けた日を記入 １年に1回は受けてないといけません （記入例） ２０１６年１１月１日
Note on BJ5: この欄は職長さんでもOK （記入例） 山田建設㈱ 又は 山田建設㈱ 職田長太郎 及び建設キャリアアップシステムの 事業者ＩＤを入力してください。
Note on BQ14: （記入例） A B AB O
Note on BQ20: （記入例） A B AB O
Note on BQ26: （記入例） A B AB O
Note on BQ32: （記入例） A B AB O
Note on BQ38: （記入例） A B AB O
Note on BQ44: （記入例） A B AB O
Note on BQ50: （記入例） A B AB O
Note on BQ56: （記入例） A B AB O
Note on BQ62: （記入例） A B AB O
Note on BQ68: （記入例） A B AB O
Note on BS14: 特になければ空白でOK
Note on BS20: 特になければ空白でOK
Note on BS26: 特になければ空白でOK
Note on BS32: 特になければ空白でOK
Note on BS38: 特になければ空白でOK
Note on BS44: 特になければ空白でOK
Note on BS50: 特になければ空白でOK
Note on BS56: 特になければ空白でOK
Note on BS62: 特になければ空白でOK
Note on BS68: 特になければ空白でOK
Note on CB14: （記入例） 雇入時教育←これは必須 職長教育 建設用リフト
Note on CB20: （記入例） 雇入時教育←これは必須 職長教育 建設用リフト
Note on CB26: （記入例） 雇入時教育←これは必須 職長教育 建設用リフト
Note on CB32: （記入例） 雇入時教育←これは必須 職長教育 建設用リフト
Note on CB38: （記入例） 雇入時教育←これは必須 職長教育 建設用リフト
Note on CB44: （記入例） 雇入時教育←これは必須 職長教育 建設用リフト
Note on CB50: （記入例） 雇入時教育←これは必須 職長教育 建設用リフト
Note on CB56: （記入例） 雇入時教育←これは必須 職長教育 建設用リフト
Note on CB62: （記入例） 雇入時教育←これは必須 職長教育 建設用リフト
Note on CB68: （記入例） 雇入時教育←これは必須 職長教育 建設用リフト
Note on CF5: 次数を記入 （記入例） 三
Note on CH14: （記入例） なし 型枠支保工の組立等作業主任者 玉掛け
Note on CH20: （記入例） なし 型枠支保工の組立等作業主任者 玉掛け
Note on CH26: （記入例） なし 型枠支保工の組立等作業主任者 玉掛け
Note on CH32: （記入例） なし 型枠支保工の組立等作業主任者 玉掛け
Note on CH38: （記入例） なし 型枠支保工の組立等作業主任者 玉掛け
Note on CH44: （記入例） なし 型枠支保工の組立等作業主任者 玉掛け
Note on CH50: （記入例） なし 型枠支保工の組立等作業主任者 玉掛け
Note on CH56: （記入例） なし 型枠支保工の組立等作業主任者 玉掛け
Note on CH62: （記入例） なし 型枠支保工の組立等作業主任者 玉掛け
Note on CH68: （記入例） なし 型枠支保工の組立等作業主任者 玉掛け
Note on CK5: この欄は職長さんでもOK （記入例） 小山建設㈱ 又は 小山建設㈱ 職田長太郎 及び建設キャリアアップシステムの 事業者ＩＤを入力してください。
Note on CM3: （記入例） 令和3年11月4日
Note on CN14: （記入例） なし ｸﾚｰﾝ運転者 車両系建設機械
Note on CN20: （記入例） なし ｸﾚｰﾝ運転者 車両系建設機械
Note on CN26: （記入例） なし ｸﾚｰﾝ運転者 車両系建設機械
Note on CN32: （記入例） なし ｸﾚｰﾝ運転者 車両系建設機械
Note on CN38: （記入例） なし ｸﾚｰﾝ運転者 車両系建設機械
Note on CN44: （記入例） なし ｸﾚｰﾝ運転者 車両系建設機械
Note on CN50: （記入例） なし ｸﾚｰﾝ運転者 車両系建設機械
Note on CN56: （記入例） なし ｸﾚｰﾝ運転者 車両系建設機械
Note on CN62: （記入例） なし ｸﾚｰﾝ運転者 車両系建設機械
Note on CN68: （記入例） なし ｸﾚｰﾝ運転者 車両系建設機械

## 社会保険
全建統一様式第5号－別紙 | [6 empty] | 元 請 確認欄
[7 empty] | 提出日 |  |  | 令和 年 月 日
社会保険加入状況
|  | （ |  | 令和 年 月 日 |  |  |  | 作成）
事業所 の名称 |  |  |  |  | 作業所
|  |  |  | 殿 | 一次 会社名 |  |  |  | （ |  | 次）
所長名 | [8 empty] | 会社名
番号 | ふ り が な |  | 社 会 保 険
氏 名
|  |  | 健康保険 |  |  | 年金保険 | [5 empty] | 雇用保険
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
（注）個人情報保護の観点から、被保険者番号等は本人の同意を得たうえで記載する。 （記入要領） １．健康保険欄には、上段に健康保険の名称（健康保険組合、協会けんぽ、建設国保、国民健康保険）を、下段に健康保険被保険者証の番号の下4桁（番号が4桁以下の場合は、当該番号）を記載する。なお、上記の保険に加入しておらず、後期高齢者である等により、国民健康保険の適用除外である場合には、上段に「適用除外」と記載する。 ２．年金保険欄には、上段に年金保険の名称（厚生年金、国民年金等）を、各年金の受給者である場合は、上段に「受給者」と記載する。 ３．雇用保険欄には、下段に被保険者番号の下4桁（日雇労働被保険者の場合は、上段に「日雇保険」と）を、事業主である等により雇用保険の適用除外である場合は、上段に「適用除外」と記載する。
Note on D14: （記入例） まじま たろう
Note on D15: (記入例） 間島 太郎
Note on G7: （記入例） 千代田ビル作業所
Note on G8: （記入例） 所田長七朗
Note on O14: 「健康保険組合」 「協会けんぽ」 「建設国保」 「国民健康保険」 又は ・「適用除外」 ←後期高齢者等
Note on O15: 番号の下4桁を記載する
Note on Z14: 「厚生年金」 「「国民年金」 等又は ・「受給者」
Note on Z15: （参考） 全国建設業協会では 年金番号は 記入しなくてもよいとしている
Note on AH8: （記入例） 二
Note on AK14: 「空白」 通常の作業員の場合 又は 「日雇保険」 日雇労働被保険者の場合 又は 「適用除外」 事業主やその親族等
Note on AK15: 番号の下4桁を記載する 1-2345467890-1の場合「890-1」

## 年度計画
参考様式第3号
元 請 確認欄
事業所の名称 | [7 empty] | 作業所 | [9 empty] | 会社名
所 長 名 | [6 empty] | 殿 | [10 empty] | 代表者名
[18 empty] | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 作成
|  | 令和 |  |  |  | 年度（ |  |  | 年 |  | 月～ |  |  | 年 |  | 月）安全衛生計画書
安全衛生方針
安全衛生目標
安全衛生上の課題及び特定した危険性又は有害性
安 全 衛 生 計 画
重点施策 | 実施事項 |  |  | 管理目標 （管理点） |  |  | 実務担当 |  |  | 実施スケジュールと評価スケジュール | [11 empty] | 実施上の留意点
[10 empty] | 4月～6月 |  |  | 7月～9月 |  |  |  | 10月～11月 |  |  |  | 1月～3月
作業所共通の重点施策・実施事項
重点対策 |  |  | 実施事項 | [8 empty] | 重点対策 |  |  |  |  | 実施事項
安 全 衛 生 行 事
4月 | [11 empty] | 10月
5月 | [11 empty] | 11月
6月 | [11 empty] | 12月
7月 | [11 empty] | 1月
8月 | [11 empty] | 2月
9月 | [11 empty] | 3月
安 全 衛 生 管 理 体 制
管理者区分 | [7 empty] | 役 職 名 | [10 empty] | 氏 名
安全衛生担当役員
雇用管理責任者
総括安全衛生管理者
安全管理者
衛生管理者
安全衛生推進者
工事担当責任者
|  | <摘要＞ |  |  | ・常時100人以上の労働者を使用するとき | [7 empty] | → |  | 統括安全衛生管理者を選任
[5 empty] | ・常時50人以上の労働者を使用するとき | [7 empty] | → |  | 安全管理者、衛生管理者、産業医を選任
[5 empty] | ・常時10人以上50人未満の労働者を使用するとき | [7 empty] | → |  | 安全衛生推進者（又は衛生推進者）を選任
特 記 事 項
注１）この書式は参考書式なので、自社が定めた書式を使うことで、差し支えありません。 注２）労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針を参考にして下さい。

## 安全計画
全建統一様式6号
元請 確認欄
事業所の名称 | [9 empty] | 作業所 | [11 empty] | 会 社 名
所長名 | [8 empty] | 殿 | [12 empty] | 現場代理人
（現場責任者）
[23 empty] | 令和 年 月 日 | [6 empty] | 作成
工事安全衛生計画書
工事安全衛生方針
工事安全衛生目標
工 種 |  |  | 工 種 別 工 事 期 間 | [22 empty] | 日常の安全衛生活動
|  |  | 7月１・２週 | [7 empty] | 7月３・４週 | [7 empty] | 8月１・２・３週
資機材・保護具・資格の区分/その種類
主な使用機械設備
主な使用機器・工具
主な使用資材
使用保護具
有資格者・配置予定者
１．危険性又は有害性の特定 | [11 empty] | ２．リスクの見積り | [7 empty] | ３．リスク低減措置内容の検討
作業区分 |  |  | 予想される災害（危険性又は有害性） | [8 empty] | 可能性 （度合） |  | 重大性 （重篤度） |  | 見積り | リスク レベル |  |  | リスク低減措置
職 名 | [5 empty] | 氏 名 | [8 empty] | 再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店社 | 安全衛生担当責任者 | [13 empty] | 職名 |  |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 再 下 請 会 社 名
| 工事担当責任者 | [25 empty] | 次
次
事業所 | 現場代理人 | [25 empty] | 次
| 安全衛生責任者 | [25 empty] | 次
| 職長 | [25 empty] | 次
次
[7 empty] | 元請工事業者提出書類一覧 | [16 empty] | 注）□は、レ点でチェック。
| 再下請負通知書 | [6 empty] | 下請業者編成表 | [8 empty] | 作業員名簿 | [8 empty] | 持込機械等（ |  |  | ）使用届
| 持込機械等（移動式クレーン）使用届 | [6 empty] | 持込機械等（車両系建設機械）使用届 | [8 empty] | 持込機械等（電動工具）使用届 | [8 empty] | 持込機械等（電気溶接機）使用届
| 工事用車両届 | [6 empty] | 危険物・有害物持込使用届 | [8 empty] | 火気使用届
| 送出し教育実施報告書 | [6 empty] | 新規入場時教育実施報告書
| （ | 移動式クレーン |  | ） | 作業計画書 |  |  | （ |  |  |  |  | ） | 作業計画書 |  |  | （ | 足場組立・解体 |  |  | ） | 作業手順書 |  |  |  | （ | 鉄筋組立て | ） | 作業手順書
安全衛生計画書

## 新規報告
全建統一様式第7号 | [5 empty] | 元 請 確認欄
令和 年 月 日
新規入場時等教育実施報告書
| 事業所の名称 |  |  | 作業所
| 所長名 |  | 殿
会社名
現場代理人
（現場責任者）
| 項目 | 摘 要
| 教育の種類 | 新規入場時 ・ 雇 入 時 ・ 送り出し時
| 実施日時 | 令和 年 月 日 時 ～ 時 （ １ 時間 ）
| 実施場所 | 作業所会議室
| 教育方法 | 講義、スライド
教育内容
１．作業所の概要と規則について
２．保護具の使用について
３．機械の取扱い及び点検について
４．作業の内容について
５．緊急時の連絡、応急処置について
| 講師 | 【記入例】 (株) 山中工務店 東野 安全衛生推進者
青山 総務部長
受講者氏名 （受講者に氏名を自筆させること）
| 資料 | 【記入例】 新規入場者の安全管理の手引き
ビデオ「安全帯を使えば死なない」
（注） 新規入場者調査票が作成される場合は本様式の提出は不要
Note on M13: ○をつけてください。

## 新規調査
参考様式第4号
[13 empty] | 新規入場日 |  |  | 令和 年 月 日
|  | 新規入場者調査票 | [11 empty] | 元 請 確認欄
| （ | [6 empty] | 作業所 |  |  | ）
下記調査票の個人情報については、安全衛生管理及び緊急時の連絡・対応のために使用いたします。また、当社において厳重に管理し、法令に定める場合を除き、第三者には提供いたしません。不要となった時は、責任をもって処分いたします。
ふりがな | [5 empty] | 生年月日 | [9 empty] | （ |  |  | ）歳 | 血液型
氏名
現住所
TEL
緊 急 連 絡 先
氏 名 |  |  |  |  | 続柄 |  | 電話番号 |  |  |  |  | 現 住 所
<あなたが働いている会社との関係>
事業者名 |  |  | （一次） | [6 empty] | 雇用年月日： |  |  |  |  | 年 月 日
所属会社
雇用契約書 |  |  | １． 取り交わし済み ２． 未 だ | [6 empty] | 職種：
（アンケートにお答えください）
・あなたは一人親方・中小事業主ですか | [8 empty] | １． はい ２． いいえ
１．に○を付けた方は、労災保険に特別加入していますか。 | [8 empty] | １． している ２． 未加入
・あなたは建設現場で働きはじめてどれくらいになりますか。 | [8 empty] | １．１年以内 ２．１～３年 ３．３年以上
・あなたは健康診断を受けましたか。 | [8 empty] | １．受けた（ |  |  |  |  | 年 月 |  |  | ） ２．受けていない
・あなたの最近の健康状態はどうですか。 | [8 empty] | １．よい ２．まあまあである ３．あまりよくない
・この現場に来る前に事業主から送り出し教育を受けてきましたか。 | [8 empty] | １．はい ２． いいえ
＜資格について＞
技能講習 （作業主任者・作業者） |  |  |  | ガス溶接 |  |  | 玉掛け |  |  |  |  | コンクリート破砕器 | [5 empty] | 地山の掘削 |  |  | 石綿
|  |  |  | 有機溶剤 |  |  | 型枠支保工の組立て等 |  |  |  |  | 足場の組立て等 | [5 empty] | ボイラー取扱
|  |  |  | コンクリート造の工作物の解体等 | [7 empty] | 酸素欠乏危険 | [5 empty] | その他（ ）
技能講習 （運転士） |  |  |  | 1t以上5t未満の移動式クレーン | [9 empty] | 3t以上の車両系建設機械
|  |  |  | 3t以上の自走する基礎工事用機械 | [9 empty] | 3t以上の解体用機械
|  |  |  | 1t以上の不整地運搬車 | [9 empty] | 10m以上の高所作業車
|  |  |  | 1t以上のフォークリフト | [9 empty] | 1t以上のショベルローダー
その他（ ）
特別教育 （運転者・作業者） |  |  |  | 酸素欠乏危険作業 |  |  |  | 3t未満の車両系建設機械 | [8 empty] | 3t未満の自走しない基礎工事用機械
|  |  |  | ローラー |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設用車両系建設機械 | [8 empty] | 3t未満の解体用機械
|  |  |  | 不整地運搬車（1t未満） |  |  |  | 10m未満の高所作業車 | [8 empty] | ボーリングマシン
|  |  |  | ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ（1t未満） |  |  |  | ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ（1t未満） | [8 empty] | 巻き上げ機
|  |  |  | 建設用リフト |  |  |  | 1t未満の玉掛け | [8 empty] | ゴンドラ
|  |  |  | アーク溶接等 |  |  |  | 研削といしの取替え等 | [8 empty] | 電気取扱
|  |  |  | 足場の組立て等 |  |  |  | ロープ高所作業 | [8 empty] | フルハーネス型安全帯
その他（ ）
回答者自筆サイン
Note on AL21: 例 H28年10月
☆誓約書
・私は、上記の現場で新規入場者教育を受けました。
・作業所の遵守事項や安全基準を遵守し、自分の身を守り、また周囲の人の安全にも気を配り作業します。
・どんな小さなケガでも必ず、当日に報告します。危険箇所や有害箇所を発見したときは、直ちに安全衛生責任者若しくは、元請職員等に連絡します。
・個人情報の取扱いについて、了承しました。
この行、高所作業関係追加されました

## 機械使用
全建統一様式第9号 | [14 empty] | 年 月 日 |  |  |  |  | 持込時の点検表 | [13 empty] | 機械名 (1) クレーン (2) 移動式クレーン (3) デリック (4) エレベーター (5) 建設用リフト (6) 高所作業車 (7) ゴンドラ (8) ブル・ドーザー (9) モーター・グレーダー (10) トラクターショベル (11) ずり積機 (12) スクレーバー (13) スクレーブ・ドーザー (14) パワー・ショベル (15) ドラグ・ショベル （油圧ショベル） (16) ドラグライン (17) クラムシェル (18) バケット掘削機 (19) トレンチャー (20) コンクリート圧砕機 (21) くい打機 (22) くい抜機 (23) アース・ドリル (24) リバース・サーキュレー ション・ドリル (25) せん孔機 (26) アース・オーガー (27) ペーパー・ドレーン・ マシン (28) 地下連続壁施工機械 (29) ローラー (30) クローラドリル (31) ドリルジャンボ (32) ロードヘッダー (33) アスファルトフィ ニッシャー (34) スラビライザー (35) ロードプレーナ (36) ロードカッター (37) コンクリート吹付機 (38) ボーリングマシン (39) ブレーカ (40) 鉄骨切断機 (41) 解体用つかみ機 (42) 重ダンプトラック (43) ダンプトラック (44) トラックミキサー (45) 散水車 (46) 不整地運搬車 (47) コンクリートポンプ車 (48) その他
[20 empty] | 所有会社名 | [6 empty] | 代表者名
[5 empty] | 移動式クレーン | [5 empty] | 等 |  |  | 使用届 | [5 empty] | 品川リースン(株) | [6 empty] | 品川一郎
[5 empty] | 車両系建設機械 | [14 empty] | 移動式クレーン等 | [6 empty] | 車両系建設機械等
[20 empty] | 点検事項 |  |  |  |  | 点検結果 |  | 点検事項 |  |  |  |  | 点検結果
[25 empty] | (a) | (b) | [5 empty] | (a) | (b)
事業所の名称 | [7 empty] | 作業所 |  | 一次会社名 | [9 empty] | Ａクレーン部（上部旋回体） |  | 安全装置 | 巻過防止装置 |  | レ |  | Ｄ安全装置 |  | 各種ロック | 旋回 |  | レ
[23 empty] | 過負荷防止装置 |  | レ |  |  |  |  | バケット |  | レ
所長名 | [7 empty] | 殿 |  | 持込会社名 | [12 empty] | フックのはずれ止め |  | レ |  |  |  |  | ブーム・アーム |  | レ
[10 empty] | （ | 二 |  | 次） | [9 empty] | 起伏制御装置 |  | レ | [6 empty] | レ
[10 empty] | 代表者名 | [12 empty] | 旋回警報装置 |  | レ | [6 empty] | レ
[22 empty] | 制御装置・作業装置 | 主巻・補巻 |  | レ | [6 empty] | レ
[10 empty] | 電話 | [12 empty] | 起伏・旋回 |  | レ |  |  |  | 警報装置 |  |  | レ
[23 empty] | クラッチ |  | レ |  |  |  | アウトリガー |  |  | レ
[23 empty] | ブレーキ・ロック |  | レ |  |  |  | ヘッドガード |  |  | レ
| このたび、下記機械等を裏面の点検表により、点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。 | [21 empty] | ジブ |  | レ |  |  |  | 照明 |  |  | レ
[23 empty] | 清車 |  | レ |  | Ｅ作業装置 |  | 操作装置 |  |  | レ
[23 empty] | フック・バケット |  | レ |  |  |  | バケット・ブレード |  |  | レ
| 使用会社名 | [9 empty] | 代表者名 | [11 empty] | ワイヤロープ・チェーン |  | レ |  |  |  | ブーム・アーム |  |  | レ
[8 empty] | （ |  | 次） | [12 empty] | 玉掛用具 |  | レ |  |  |  | ジブ |  |  | レ
[22 empty] | その他 | 操作装置 |  | レ |  |  |  | リーダ |  |  | レ
[23 empty] | 性能表示 |  | レ |  |  |  | ﾊﾝﾏ･ｵｰｶﾞ・ﾊﾞｲﾌﾞﾛ |  |  | レ
|  |  |  | 名称 |  |  | メーカー |  |  |  | 規格・性能 | [5 empty] | 製造年 |  | 管理番号 （整理番号） |  |  |  | 照明 |  | レ |  |  |  | 油圧駆動装置 |  |  | レ
[20 empty] | Ｂ車両部（下部走行体） |  | 走行部 | ブレーキ |  | レ |  |  |  | ワイヤロープ・チェーン |  |  | レ
| 機械 |  |  | 移動式クレーン |  |  | 中央重機(株) |  |  |  | 25t×10m | [5 empty] | H21年 |  | 110 |  |  |  | クラッチ |  | レ |  |  |  | 吊り具等 |  |  | レ
[23 empty] | ハンドル |  | レ |  |  |  | 滑車 |  |  | レ
| 持込年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 使用場所 |  | 型枠組立現場 | [5 empty] | 自社・リースの区分 | [5 empty] | タイヤ |  | レ |  | Ｆ走行部 |  | ブレーキ |  |  | レ
[23 empty] | クローラ |  | レ |  |  |  | 駐車ブレーキ |  |  | レ
| 搬出予定年月日 |  |  | 年 月 日 | [12 empty] | 自社 ・ リース |  |  |  |  | 安全装置等 | 警報装置 |  | レ |  |  |  | ブレーキ・ロック |  |  | レ
[23 empty] | 各種ミラー |  | レ |  |  |  | クラッチ |  |  | レ
| 運転者 （取扱者） |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 資格の種類 | [13 empty] | 方向指示器 |  | レ |  |  |  | 操縦装置 |  |  | レ
|  |  |  | （正） |  |  |  |  | 大型1種、移動式クレーン免許 | [13 empty] | 前後照灯 |  | レ |  |  |  | タイヤ・鉄輪 |  |  | レ
[23 empty] | 左折プロテクター |  | レ |  |  |  | クローラ |  |  | レ
|  |  |  | （副） |  |  |  |  | 大型1種、移動式クレーン免許 | [13 empty] | アウトリガー |  | レ |  | Ｇ電気装置 |  | 配電盤 |  |  | レ
[23 empty] | 昇降装置 |  | レ |  |  |  | 配線 |  |  | レ
| 有効期限 自主検査 | 定期 | 年次 | 年 月 日 |  |  |  | 移動式クレーン等の性能検査有効期限 |  | 年 月 日 |  |  |  |  | 自動車 検査証 有効期限 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  | ベッセル |  | レ |  |  |  | 絶縁 |  |  | レ
[23 empty] | 後方監視装置 |  | レ |  |  |  | アース |  |  | レ
|  |  | 月次 | 年 月 日 | [15 empty] | Ｃゴンドラ |  |  | 突りょう |  | レ | [6 empty] | レ
[23 empty] | 作業床 |  | レ |  | Ｈその他 |  |  |  |  | レ
|  | 特定 |  | 年 月 日 | [18 empty] | 昇降装置 |  | レ | [6 empty] | レ
[23 empty] | 電気装置 |  | レ | [6 empty] | レ
| 任意保険 |  |  | 加入額 | 対人 | 100000 |  |  | 千円 | 搭乗者 |  | 10000 |  |  |  | 千円 | 有効期限 | [5 empty] | ワイヤ・ライフライン |  | レ | [6 empty] | レ
[20 empty] | (a) | 点検者 | 年 月 日 |  | 点検者 |  |  | (b) | 点検者 | 年 月 日 |  | 点検者
[5 empty] | 対物 | 3000 |  |  | 千円 | その他 |  | 車両5,000 |  |  |  | 千円 | 令和 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日 | [6 empty] | ・ ・
| 接触防止措置等 |  |  | セーフティセンサーを作動させる | [15 empty] | (注) | 1.持込み機械等の届け出は、当該機械を持ち込む会社（貸与を受けた会社が下請の場合はその会社）の代表者が所長に届け出ること。 2.点検表の点検結果欄には、該当する箇所へレ印を記入すること。 3.自社の点検表にて点検したものは、その点検表を貼付する（転記の必要はなし。）。 4.機械名(1)から(6)まではＡ，Ｂ票を、(7)はＣ欄を、(8)から(42)まではＤ，Ｅ，Ｆ,Ｇ欄を、(43)から(47)まではＢ欄を、(48)はＢ，Ｄ，Ｅ欄を使用して点検すること。 5.点検結果の（a)は、機械所有会社の確認欄とし、(b)は持込会社又は機械使用会社の確認欄とする。元請が確認するときは、(b)欄を利用すること。 6.場内搬入後、持込機械届済証を当該機械に貼付すること。 7.直近に実施した特定（年次）及び月例の定期自主検査帳票の写し、任意保険（移動式クレーンの場合）の写しを必ず添付すること。 8.資格を必要とする建設機械運転者等には作業中、必ず運転免許証等の資格証を携帯させること。
機械等の特性・その他使用上注意すべき事項
| 元請確認欄 | [5 empty] | 受付番号 | [7 empty] | 受付確認者
| 担当者 | [13 empty] | 年 月 日
Note on BF45: (a) 機械の所有者 (b) 持込会社 又は 使う会社 又は 元請 が記入する
Note on BT8: (a) 機械の所有者 (b) 持込会社 又は 使う会社 又は 元請 が記入する
Note on BV8: (a) 機械の所有者 (b) 持込会社 又は 使う会社 又は 元請 が記入する
Note on BX45: (a) 機械の所有者 (b) 持込会社 又は 使う会社 又は 元請 が記入する
Note on CL8: (a) 機械の所有者 (b) 持込会社 又は 使う会社 又は 元請 が記入する
Note on CN8: (a) 機械の所有者 (b) 持込会社 又は 使う会社 又は 元請 が記入する

## 持込工具
| 参考様式第6号 | [11 empty] | 令和 年 月 日
[27 empty] | 点検日 |  | 令和 年 月 日
[5 empty] | 持込機械等 | 電動工具 |  |  |  |  | 等 | 使用届
電 動 工 具 ・ 電 動 溶 接 機 等
電気溶接機
[15 empty] | 機械番号 |  |  | ①電動ドリル | ②電動カンナ | ③電動丸ノコ | ④グラインダー等 | ⑤アーク溶接機 | ⑥高速カッター | ⑦発電機 | ⑧コンプレッサー | ⑨ミキサー類 | ⑩コンベア類 | ⑪ウィンチ類
| 事業所の名称 |  |  |  | 株式会社 村田工務所 |  |  |  |  | 持込会社名
点検事項
| 作業所名 | [5 empty] | 作業所 |  |  | 代表者名
| 作業所長名 | [6 empty] | 殿 |  | 電話
このたび、下記機械等を裏面の点検表により、持込時及び使用前に点検整備のうえ持込・使用しますので、お届けします。なお、使用に際しては関係法令に定められた事項を遵守します。
記
番号 |  | 機 械 名 | [6 empty] | 規 格 ・ 性 能 |  |  |  |  | 取扱・点検者
1
2
3
4
5
6
7
[18 empty] | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ | ＭΩ
8
9
10
11
12
機械の特性、その他その 使用上注意すべき事項
[15 empty] | (注意) | 1、 | 点検表の点検結果欄には、該当する箇所へ☑印を記入すること。
[16 empty] | 2、 | 絶縁抵を測定した場合については、測定値（ＭΩ）を記入すること。
(注意) |  |  | 1、 | 持込前及び使用前点検を実施し、裏面に記入すること。

## 車両
参考様式第8号 | [14 empty] | 元 請 確認欄
年 月 日
工事
用車両届
通勤
事業所の名称
一次会社名
所長名 | [8 empty] | 殿 |  | 使用会社名
[11 empty] | ( | 二 |  | 次）
[11 empty] | 現場代理人 | [11 empty] | 印
(現場責任者)
|  | 下記の通り |  |  |  | （工事・通勤） |  |  | 用車両を運行しますので、お届けいたします。
使用期間 |  |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | ～ |  |  |  | 年 月 日
所有者氏名 |  |  |  | 社有車 | [7 empty] | 安全運転 管理者氏名 | [7 empty] | 六河 太郎
車両 | 型式 |  |  | マイクロバス | [7 empty] | 車両番号 | [7 empty] | 品川45む62-05
| 車検期間 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | ～ |  |  |  | 年 月 日
運転者 | 氏名 |  |  | 奈々河 次郎 | [7 empty] | 生年月日 | [7 empty] | 年 月 日
| 住所 |  |  | 東京都新江東区子島１００－２－１
| 免許の種類 |  |  | 普通免許 | [7 empty] | 免許番号 | [7 empty] | 2837483738
自賠責 | 保険会社名 |  |  | 八河葛西火災保険(株) | [7 empty] | 証券番号 | [7 empty] | 3-4783738-343
| 保険期間 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | ～ |  |  |  | 年 月 日
任意保険 | 保険会社名 |  |  | 久我和保険(株) | [7 empty] | 証券番号 | [7 empty] | 3-478-343
| 対人 |  | 無制限 |  |  |  | 対物 |  |  | 2000万円 | [7 empty] | 搭乗者 |  |  | 1000万円
| 保険期間 |  |  | 年 月 日 | [7 empty] | ～ |  |  |  | 年 月 日
運行経路 |  |  |  | 自 | 会社（品川） |  | ～経由 |  |  | 上野橋 |  |  | ～経由 |  |  |  | 下山田 |  |  |  | ～至 | 奈々津川
(注) １．この届出書は車両1台ごとに提出すること。 ２．この届出書に「任意保険」の証書（写）を添付し提出すること。 ３．運転者が変わった場合はその都度届け出ること。 経路については、協議事項とし元請から指示された場合提出する

## 有機
全建統一様式第11号 | [12 empty] | 元 請 確認欄
年 月 日
有機溶剤・特定化学物質等持込使用届
事業所の名称 | [7 empty] | 一次会社名
所長名 | [5 empty] | 殿 |  | 使用会社名
[8 empty] | （ |  | 二 | 次）
[8 empty] | 現場代理人 | [9 empty] | 殿
（現場責任者）
このたび、下記の有機物質・特定化学物質等を持込・使用するのでお届けします。なお、使用に際しては、ＳＤＳ（安全データシート）内容を掲示し、作業員に対して周知を行うとともに関係法規を遵守します。
使用材料 |  |  | 商品名 |  | メーカー名 |  |  |  | 搬入量 |  |  | 種別 |  |  |  | 含有成分
使用場所 |  |  | 北棟１階および集会室
保管場所 |  |  | 事務所横材料置き場の専用倉庫内 | [5 empty] | 使用機械 又は工具 |  |  |  |  | ハケ塗り又はローラー塗り又は吹付
使用期間 |  |  | 年 月 日 |  |  |  | ～ |  | 年 月 日 | [7 empty] | （予定）
作業主任者等 |  |  | 氏 名 | 春田 次郎
|  |  | 作業手順書 | 添付（ | [10 empty] | ）
ＳＤＳ |  |  | Ｓ Ｄ Ｓ | 添付（ | [10 empty] | ）
換気等対策 |  |  | 塗装開始から乾燥するまで、送風機にて送排気する。
（注） | １．商品名、種別、含有成分等は材料に添付されているラベル成分表等から写しを記入してください。 ２．危険物とは、ガソリン、灯油、プロパン、アセチレンガス等をいいます。 ３．有害物とは、塗装、防水などに使用する有機溶剤、特定化学物質などをいいます。
Note on Q31: 使用会社の作業責任者
無
有
無
有

## 火気
参考様式第9号 | [14 empty] | 元請 確認欄
年 月 日
火気使用願
事業所の名称 | [10 empty] | 一次会社名
所長名 | [7 empty] | 殿 |  |  | 使用会社名
[11 empty] | （ |  |  | 次 | ）
現場代理人
[11 empty] | (現場責任者） | [10 empty] | 印
下記の要領で火気を使用したく許可願います。なお、火気使用の終了時には、必ずその旨報告致します。
使用場所
使用目的 |  |  | 溶接 |  |  | 溶断 |  | 圧接 |  | 防水 |  | 使用期間 |  |  |  | 月 日 |  | ～ | 月 日
|  |  | 乾燥 |  |  | 採暖 |  | 湯沸 |  | 炊事 |  | 使用時間 |  |  |  | 時 分 |  | ～ | 時 分
|  | その他（ | [7 empty] | ） |  | （原則）
火気の種類 |  |  | 電気 |  |  |  | ガス |  | 灯油 |  |  |  | 重油 |  |  | 木炭 | 薪
|  | その他（ | [18 empty] | ）
管理方法 |  |  | 消火器 |  |  |  | 消火用水 |  | 消火砂 |  |  |  | 防炎シート |  |  | 受皿 | 標識 |  |  | 監視
|  | 取扱上の注意（ | [18 empty] | ）
火元責任者
(後始末巡回者）
火気使用責任者
※使用目的、火気の種類、管理方法は該当事項の□をチェックして下さい。
許可 第 号 |  |  |  |  | （許可年月日） |  |  |  |  | 年 月 日
火気使用許可 |  |  |  |  | 防災管理者
担当係員
許可条件
※毎日時間で管理する場合は、この様式を参考にして書式を作成して下さい。